## cronogramaTccSiteSaude
Cronograma de TCC - site saúde e alimentação
Tarefas | Quem fará as tarefas | prazos em semanas para as tarefas
|  | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 6 semana | 7 semana | 8 semana | 9 semana | 10 semana | 11 semana | 12 semana | 13 semana
fazer o planejamento do projeto | todos integrantes | bar: prazos em semanas para as tarefas 1 semana
cronograma | Elis | bar: prazos em semanas para as tarefas 1 semana
documentação | Elis/Léo | bar: prazos em semanas para as tarefas 1 semana to prazos em semanas para as tarefas 2 semana
BD | Elis/Hiago | bar: prazos em semanas para as tarefas 1 semana to prazos em semanas para as tarefas 2 semana
Front-end | Elis/Léo | bar: prazos em semanas para as tarefas 2 semana to prazos em semanas para as tarefas 6 semana
Back-end | Hiago/Paulo | bar: prazos em semanas para as tarefas 2 semana to prazos em semanas para as tarefas 6 semana
testes do back-end/front-end | Hiago/Paulo | bar: prazos em semanas para as tarefas 5 semana to prazos em semanas para as tarefas 6 semana
mobile | Paulo/léo | bar: prazos em semanas para as tarefas 2 semana to prazos em semanas para as tarefas 6 semana
teste sistema geral | todos integrantes | bar: prazos em semanas para as tarefas 7 semana
elaboração e treino da apresentação | Elis(todos)
cores para preenchimento do cronograma | bar: prazos em semanas para as tarefas 1 semana
Tarefas concluidas | bar: prazos em semanas para as tarefas 1 semana
Tarefas atrasadas | bar: prazos em semanas para as tarefas 1 semana
Tarefas a realizar | bar: prazos em semanas para as tarefas 1 semana